## IRUs 5G
GABINETE | TIPO | PBMU | NEU 4G | TELECOM ROOM | IRU_4G | FLOOR | IRU_5G | NEU 5G | ETAPA | SOPORTE | FUSION | OTDR | ETIQUETADO LADO IRU | IRU Installation | OBSERVACIONES | Start day | End date | Progreso
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S01 | NEU-02 | SCS-3.10 | 12 | P30 | 1 | NEU-01 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S01 | NEU-02 | SCS-3.10 | 13 | P30 | 2 | NEU-01 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S01 | NEU-02 | SCS-3.10 | 14 | P30 | 3 | NEU-01 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HILO M PRESENTA DAÑO DE A-B | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S01 | NEU-02 | SCS-3.10 | 16 | P30 | 4 | NEU-01 | 3F | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-23 | 2026-05-28 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S01 | NEU-02 | SCS-3.10 | 18 | P30 | 5 | NEU-01 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S01 | NEU-02 | SCS-3.10 | 19 | P30 | 6 | NEU-01 | 3F | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | HILO N PRESENTA DAÑO DE A-B | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S02 | NEU-04 | SCS-3.8 | 34 | P30 | 7 | NEU-02 | 3F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIBRA DAÑADA |  |  | 0%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S02 | NEU-04 | SCS-3.8 | 36 | P30 | 8 | NEU-02 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HILO K PRESENTA DAÑO DE A-B | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S02 | NEU-04 | SCS-3.8 | 38 | P30 | 9 | NEU-02 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-27 | 2026-06-01 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S02 | NEU-04 | SCS-3.8 | 40 | P30 | 10 | NEU-02 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 100%
G-01 | Clean up IRU | PBMU-S02 | NEU-04 | SCS-3.8 | 47 | P30 | 11 | NEU-02 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 100%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-05 | SCS-4.8 | 51 | P40 | 12 | NEU-08 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-05 | SCS-4.8 | 53 | P40 | 13 | NEU-08 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-05 | SCS-4.8 | 55 | P40 | 14 | NEU-08 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 74 | P40 | 15 | NEU-09 | 3F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CUMPA 8:00 a 12:00 | 2026-06-11 |  | 80%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 75 | P40 | 16 | NEU-09 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 77 | P40 | 17 | NEU-09 | 3F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CABLE SIN RESERVA | 2026-06-08 |  | 80%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 78 | P40 | 18 | NEU-09 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-05-01 | 2026-06-02 | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 80 | P40 | 19 | NEU-09 | 3F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | FRANK | 2026-06-06 |  | 80%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 81 | P40 | 20 | NEU-09 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 83 | P40 | 21 | NEU-09 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S03 | NEU-07 | SCS-4.1 | 84 | P40 | 22 | NEU-09 | 3F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CUMPA 8:00 a 11:30 | 2026-06-06 |  | 80%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 90 | P40 | 23 | NEU-04 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALEX | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 100%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 91 | P40 | 24 | NEU-04 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 92 | P40 | 25 | NEU-04 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ALEX | 2026-06-09 | 2026-06-13 | 100%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 93 | P40 | 26 | NEU-04 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TONY 8:00 a 11:30 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 100%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 94 | P30 | 27 | NEU-03 | 3F | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | TONY 13:00 a 17:00 | 2026-06-08 |  | 60%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 95 | P30 | 28 | NEU-03 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 97 | P30 | 29 | NEU-03 | 3F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TONY 11:00 a 17:00 | 2026-06-12 |  | 20%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 99 | P30 | 30 | NEU-03 | 3F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 20%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 100 | P30 | 31 | NEU-03 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FRANK 8:00 a 11:30 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 100%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-08 | SCS-3.13 | 101 | P30 | 32 | NEU-03 | 3F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TONY 13:00 a 16:00 | 2026-06-04 |  | 20%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-09 | SCS-3.12 | 103 | P30 | 33 | NEU-05 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CUMPA 13:00 a 17:00 |  |  | 0%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-09 | SCS-3.12 | 106 | P30 | 34 | NEU-05 | 3F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | CUMPA 13:00 a 17:00 | 2026-06-08 |  | 80%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-09 | SCS-3.12 | 107 | P30 | 35 | NEU-05 | 3F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 2026-06-09 |  | 80%
G-02 | Clean up IRU | PBMU-S04 | NEU-09 | SCS-3.12 | 111 | P30 | 36 | NEU-05 | 3F | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | TONY -CUMPA 8:00 a 12 :00 | 2026-06-10 |  | 75%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-13 | SCS-3.16 | 145 | P30 | 37 | NEU-07 | 3F | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 | FRANK 13:00 a 17:00 | 2026-06-08 |  | 75%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-13 | SCS-3.16 | 146 | P30 | 38 | NEU-07 | 3F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | FRANK 8:00 a 12:00 | 2026-06-05 |  | 80%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-13 | SCS-3.16 | 147 | P30 | 39 | NEU-07 | 3F | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | FRANK 8:00 a 12:00 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 100%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-13 | SCS-3.16 | 148 | P30 | 40 | NEU-07 | 3F | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 100%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-13 | SCS-3.16 | 149 | P30 | 41 | NEU-07 | 3F | N/A | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 2026-06-09 |  | 75%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-14 | SCS-3.15 | 150 | P30 | 42 | NEU-06 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CUMPA 11:00 a 17:00 | 2026-06-10 |  | 0%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-14 | SCS-3.15 | 151 | P30 | 43 | NEU-06 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CUMPA 1:00 a 17:00 | 2026-06-12 |  | 0%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-14 | SCS-3.15 | 152 | P30 | 44 | NEU-06 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 0%
G-05 | Clean up IRU | PBMU-S07 | NEU-14 | SCS-3.15 | 153 | P30 | 45 | NEU-06 | 3F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | CUMPA 13:00 a 17:00 | 2026-06-11 |  | 20%
G-06 | Clean up IRU | PBMU-S08 | NEU-15 | SCS-2.17 | 160 | P10 | 46 | NEU-10 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 100%
G-06 | Clean up IRU | PBMU-S08 | NEU-15 | SCS-2.17 | 161 | P10 | 47 | NEU-10 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FRANK 8:00 a 11:30 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 100%
G-06 | Clean up IRU | PBMU-S08 | NEU-15 | SCS-2.17 | 163 | P10 | 48 | NEU-10 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 100%
G-06 | Clean up IRU | PBMU-S08 | NEU-15 | SCS-2.17 | 164 | P10 | 49 | NEU-10 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 165 | P10 | 50 | NEU-11 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 173 | P10 | 51 | NEU-12 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 174 | P10 | 52 | NEU-11 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 175 | P10 | 53 | NEU-12 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TONY HUAMAN | 2026-06-04 | 2026-06-13 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 176 | P10 | 54 | NEU-11 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 177 | P10 | 55 | NEU-12 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 178 | P10 | 56 | NEU-12 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 179 | P10 | 57 | NEU-12 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100%
G-07 | Clean up IRU | PBMU-S09 | NEU-16 | SCS-1.7 | 180 | P10 | 58 | NEU-11 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 100%
[16 empty] | PROGRESO TOTAL |  | 65.95%
[16 empty] | 36 | Se comprometión en entregar 10 a 15 por día desde ayer miercoles 2, pero no tenemos nada; favor enviar lo que que vayan avanzando, ya que tambien tenemos que procesar
[16 empty] | 1 | Nada que hacer
[16 empty] | 7 | Renzo, favor detallar donde se debe intervenir; apoyate con Marco
[16 empty] | 32 | Se va a generar PO
[16 empty] | 8 | Nada que hacer
[16 empty] | 5 | Zona check in, se indicará cuando tengamos acceso
[16 empty] | 1 | Se considerará dentro del cleanup gabinete
[16 empty] | 36 | Hay que volver a fusionar y realizar mediciones OTDR, dentro de su alcannce de cambio de pigtail; si la fusión es en lado gabinete, se considerará dentro del cleanup gabinete

## Hoja1
TIPO | PBMU | NEU 5G | TELECOM ROOM | FLOOR | ETAPA | ETIQUETAS | ATERRAMIENTO | JUMPER DE F.O | CABLE PODER | Start day | End date | PROGRESO
Clean up NEU | 1 | Clean NEU_01 | Sala SCS-3.10 | P30 | 3F | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 75%
Clean up NEU | 2 | Clean NEU_02 | Sala SCS-3.8 | P30 | 3F | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 100%
Clean up NEU | 3 | Clean NEU_09 | Sala SCS-4.1 | P40 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Clean up NEU | 3 | Clean NEU_08 | Sala SCS-4.8 | P40 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Clean up NEU | 4 | Clean NEU_03 | Sala SCS-3.13 | P30 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Clean up NEU | 4 | Clean NEU_04 | Sala SCS-3.14 | P30 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Clean up NEU | 4 | Clean NEU_05 | Sala SCS-3.12 | P30 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Clean up NEU | 7 | Clean NEU_07 | Sala SCS-3.16 | P30 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Clean up NEU | 7 | Clean NEU_06 | Sala SCS-3.15 | P30 | 3F | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0%
Clean up NEU | 8 | Clean NEU_10 | Sala SCS-2.17 | P20 | 3F | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 75%
Clean up NEU | 9 | Clean NEU_11 | Sala SCS-1.7 | P10 | 3F | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 75%
Clean up NEU | 9 | Clean NEU_12 | Sala SCS-1.7 | P11 | 3F | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 75%
AVANCE DE 9 SALAS
33.33%